## Cronograma
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | Total parcela
1 | SERVIÇOS TECNICOS | 27110.3 | 17% | 64% |  |  | 19% | 27110.3
|  |  | 4588.97 | 17375.48 |  |  | 5145.85
2 | Complementação eletrica | 86592.75 |  | 49% | 51% |  |  | 86592.75
|  |  |  | 42430.45 | 44162.3
3 | EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO | 636778.49 |  |  | 49% | 51% |  | 636778.49
[5 empty] | 312021.46 | 324757.03
4 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO | 410689.89 |  |  |  | 49% | 51% | 410689.89
[6 empty] | 201238.05 | 209451.84
|  | 1161171.43 | 4588.97 | 59805.93 | 356183.76 | 525995.08 | 214597.69 | 1161171.43
|  |  | 4588.97 | 64394.9 | 420578.66 | 946573.74 | 1161171.43

## Composições de Preço
COMP-82114631 - PROJETO EXECUTIVO DE ELÉTRICA E SPDA PARA O FORTE SÃO JOÃO (UND)
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COMP-78985400 | PROJETOS PARA EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS - LEVANTAMENTO DE CARGAS E REDES ELÉTRICAS |  | PRÓPRIA |  | m2 | 853.906 | 2.29 | 1955.44
COMP-64356997 | PROJETOS PARA EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS - PROJETO REDES ELÉTRICAS |  | PRÓPRIA |  | m2 | 853.906 | 10.47 | 8940.4
COMP-59315254 | PROJETOS PARA EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS - PROJETO SPDA (PARARRAIO) |  | PRÓPRIA |  | m2 | 853.906 | 2.66 | 2271.39
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 13167.23
[6 empty] | VALOR: |  | 13167.23
[6 empty] | VALOR BDI (31.96%): |  | 4208.25
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 17375.48
COMP-61196759 - PROJETO EXECUTIVO CLIMATIZAÇÃO PARA O FORTE SÃO JOÃO (UND)
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COMP-90393460 | PROJETOS PARA EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS - PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E CONFORTO AMBIENTAL |  | PRÓPRIA |  | m2 | 822.116 | 4.23 | 3477.55
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 3477.55
[6 empty] | VALOR: |  | 3477.55
[6 empty] | VALOR BDI (31.96%): |  | 1111.42
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 4588.97
COMP-73391733 - ASS BUILT DOS PROJETOS DE CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA DO FORTE SÃO JOÃO (UND)
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00040805 | DESENHISTA DETALHISTA (MENSALISTA) |  | SINAPI |  | MES | 0.5 | 7799.1 | 3899.55
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3899.55
[6 empty] | VALOR: |  | 3899.55
[6 empty] | VALOR BDI (31.96%): |  | 1246.3
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 5145.85
COMP-43195619 - Disjuntor tripolar caixa moldada 600A (UND)
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  | IOPES |  | H | 0.9 | 16.1308 | 14.52
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  | IOPES |  | H | 0.9 | 19.1152 | 17.21
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 31.72
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00034738 | DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 450 ATE 600A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA |  | SINAPI |  | UN | 1 | 3840.26 | 3840.26
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 3840.26
[6 empty] | VALOR: |  | 3871.98
[6 empty] | VALOR BDI (31.96%): |  | 1237.48
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 5109.46
S151334 - Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 200 A, 50KA 220/240V / 25KA 380/415V 20KA/440V (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente (und)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 2 | 16.1308 | 32.2616
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 2 | 19.1152 | 38.2304
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 70.49
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 70.49
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 70.49
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
I044793 | DISJUNTOR 3P CX MOLDADA 200A - 50KA/240V 25KA/415V |  |  |  | UN | 1 | 994.16 | 994.16
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 994.16
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 1064.65
[6 empty] | VALOR: |  | 1064.66
[6 empty] | VALOR BDI (31.96%): |  | 340.27
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 1404.93
S151333 - Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 175 A, 50KA 220/240V / 25KA 380/415V (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente (und)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 2 | 16.1308 | 32.2616
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 2 | 19.1152 | 38.2304
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 70.49
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 70.49
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 70.49
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
I044805 | DISJUNTOR TERMOMAG.TIPO TED,3POLOS,175A,GE/SIMILAR |  |  |  | UN | 1 | 422.9 | 422.9
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 422.9
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 493.39
[6 empty] | VALOR: |  | 493.4
[6 empty] | VALOR BDI (31.96%): |  | 157.69
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 651.09
S151332 - Disjuntor caixa moldada termomagnético tripolar 125 A (und)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.9 | 16.1308 | 14.5177
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.9 | 19.1152 | 17.2037
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 31.72
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 31.72
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 31.72
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
I044582 | DISJUNTOR CX MOLDADA TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A |  |  |  | UN | 1 | 400.07 | 400.07
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 400.07
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 431.79
[6 empty] | VALOR: |  | 431.8
[6 empty] | VALOR BDI (31.96%): |  | 138
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 569.8
COMP-96491616 - Disjuntor tripolar caixa moldada 63A (UND)
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  | IOPES |  | H | 0.9 | 16.1308 | 14.52
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  | IOPES |  | H | 0.9 | 19.1152 | 17.21
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 31.72
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-789423 | Disjuntor tripolar caixa moldada 63A |  | PRÓPRIA |  | UND | 1 | 378.69 | 378.69
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 378.69
[6 empty] | VALOR: |  | 410.41
[6 empty] | VALOR BDI (31.96%): |  | 131.17
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 541.58
CP-3439-S151337 - DPS classe 2; 175V; 60kA (und)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 2 | 16.1308 | 32.26
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 2 | 19.1152 | 38.24
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 70.5
[6 empty] | Adicional M.O. - FERRAMENTAS (0,0 %): |  | 0
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 70.5
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 70.5
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
00039468 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) |  |  |  | UN | 1 | 156.05 | 156.05
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 156.05
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 226.55
Observações: COPIA IOPES - ES - 2020/08 (REF: 10/2020) comp S 151337 | [5 empty] | VALOR: |  | 226.54
[6 empty] | VALOR BDI (31.96%): |  | 72.4
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 298.94
COMP-01578163 - Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT) com capacidade para 700A e 14 disjuntores em caixa moldada (UND)
MAO DE OBRA |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  | IOPES |  | H | 40 | 16.1308 | 645.2
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  | IOPES |  | H | 8 | 19.1152 | 152.96
I010117 | ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST |  | IOPES |  | H | 36 | 36.2751 | 1306.08
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2104.05
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-732169 | Barra chata de cobre eletrolítico para 200A 35cm |  | PRÓPRIA |  | M | 4.8 | 206.37 | 990.58
INS-302430 | Barra chata de cobre eletrolítico para 700A |  | PRÓPRIA |  | M | 4 | 1481.15 | 5924.6
INS-057300 | Canaleta de rasgo aberto 80x80mm x 2m cinza com tampa |  | PRÓPRIA |  | UND | 2 | 95.46 | 190.92
INS-848906 | Chapa de policarbonato 3mm 2x3m |  | PRÓPRIA |  | UND | 0.5 | 1668.34 | 834.17
INS-982747 | Isolador paralelo com furo 1/4" 25x30 M6 |  | PRÓPRIA |  | UND | 11 | 39.67 | 436.37
I048747 | PARAFUSO M6X45MM, TEL-5346 |  | IOPES |  | UN | 100 | 1.7 | 170
INS-242715 | Quadro de comando 1200x800x250mm |  | PRÓPRIA |  | UND | 1 | 1845.73 | 1845.73
INS-550533 | Termocontrátil 30mm |  | PRÓPRIA |  | M | 16 | 23 | 368
INS-052043 | Termocontrátil 50mm |  | PRÓPRIA |  | M | 5 | 62.39 | 311.95
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 11072.32
[6 empty] | VALOR: |  | 13176.37
[6 empty] | VALOR BDI (31.96%): |  | 4211.17
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 17387.54
S160106 - Aterramento com haste de terra 5/8"x2.40m, cabo de cobre nú 6mm2 em caixa de concreto de dimensões internas de 30x30x30cm (und)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR
I080125 | BETONEIRA 320 L (E301) | 0.0207 |  | 1 | 0 | 35.11 | 14.08 | 0.72678
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 0.7268
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 4.5768 | 16.1308 | 73.8274
I010111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 1.274 | 19.1152 | 24.3528
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 3.21 | 19.1152 | 61.3598
I010121 | ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.0928 | 19.1152 | 1.7739
I010139 | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.058 | 19.1152 | 1.1087
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.3593 | 14.0469 | 5.0471
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 167.47
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 168.1968
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 168.1968
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
I020503 | AREIA LAVADA MEDIA |  |  |  | M3 | 0.018 | 90 | 1.62
I020508 | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 |  |  |  | KG | 9.8658 | 0.46 | 4.5383
I020517 | BRITA 1 |  |  |  | M3 | 0.0076 | 110.44 | 0.83934
I020518 | BRITA 2 |  |  |  | M3 | 0.0178 | 110.44 | 1.9658
I020519 | BRITA 3 |  |  |  | M3 | 0.0054 | 110.44 | 0.59638
I020985 | SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM |  |  |  | M | 0.49 | 9.19 | 4.5031
I020987 | TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) |  |  |  | M2 | 0.98 | 52.27 | 51.2246
I021517 | ACO CA-50 DE 8.0MM |  |  |  | KG | 1.334 | 8.84 | 11.7926
I026569 | PREGO 18X27 |  |  |  | KG | 0.147 | 18.83 | 2.768
I028008 | DESMOLDANTE PARA FORMAS |  |  |  | L | 0.392 | 10.81 | 4.2375
I043036 | CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 6MM2 - CLASSE 1 |  |  |  | M | 8.16 | 12.03 | 98.1648
I048035 | HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 "X 2.4M - ALTA CAMADA |  |  |  | UN | 1 | 156.3 | 156.3
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 338.55
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 506.7468
[6 empty] | VALOR: |  | 506.77
[6 empty] | VALOR BDI (31.96%): |  | 161.96
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 668.73
S160318 - Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente (m)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.21 | 16.1308 | 3.3875
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.21 | 19.1152 | 4.0142
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 7.4
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 7.4
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 7.4
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
I043041 | CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 35MM2 - CLASSE 2A |  |  |  | M | 1.02 | 47.51 | 48.4602
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 48.46
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 55.86
[6 empty] | VALOR: |  | 55.86
[6 empty] | VALOR BDI (31.96%): |  | 17.85
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 73.71
92994 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001017 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2 |  | SINAPI |  | M | 1.015 | 118.6 | 120.379
00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M |  | SINAPI |  | UN | 0.009 | 4.42 | 0.03978
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 120.42
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.145 | 20.65 | 2.9943
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.145 | 26.73 | 3.8758
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 6.87
[6 empty] | VALOR: |  | 127.26
[6 empty] | VALOR BDI (31.96%): |  | 40.67
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 167.93
S150932 - Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 175 A, 50KA 220/240V / 25KA 380/415V (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente (und)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.15 | 19.1152 | 2.8673
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 2.87
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 2.87
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 2.87
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
I049505 | BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE |  |  |  | UN | 1 | 4.54 | 4.54
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 4.54
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 7.41
[6 empty] | VALOR: |  | 7.41
[6 empty] | VALOR BDI (31.96%): |  | 2.37
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 9.78
S150934 - Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 400 A, 65KA 220/240V / 36KA 380/415V 35KA 440/460V 25KA 600V (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente (und)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.1 | 19.1152 | 1.9115
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 1.91
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 1.91
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 1.91
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
I046525 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W |  |  |  | UN | 1 | 17.58 | 17.58
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 17.58
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 19.49
[6 empty] | VALOR: |  | 19.49
[6 empty] | VALOR BDI (31.96%): |  | 6.23
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 25.72
S151337 - Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA. (und)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 2 | 16.1308 | 32.2616
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 2 | 19.1152 | 38.2304
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 70.49
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 70.49
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 70.49
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
I047855 | DISP PROT CONTR SURTOS DPS BIPOLAR 275VCA COR 40KA |  |  |  | UN | 1 | 114.61 | 114.61
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 114.61
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 185.1
[6 empty] | VALOR: |  | 185.11
[6 empty] | VALOR BDI (31.96%): |  | 59.16
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 244.27
S151343 - Chave blindada tripolar 600V/800A (und)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 2 | 16.1308 | 32.2616
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 2 | 19.1152 | 38.2304
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 70.49
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 70.49
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 70.49
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
I043657 | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 600V/800A |  |  |  | UN | 1 | 8751.65 | 8751.65
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 8751.65
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 8822.14
[6 empty] | VALOR: |  | 8822.15
[6 empty] | VALOR BDI (31.96%): |  | 2819.56
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 11641.71
S151347 - Fusive NH 300A, tamanho 02 (und)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.5 | 16.1308 | 8.0654
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.5 | 19.1152 | 9.5576
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 17.63
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 17.63
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 17.63
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
I044097 | FUSÍVEL NH-02 RETARDADO, IN=300A |  |  |  | UN | 1 | 92 | 92
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 92
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 109.63
[6 empty] | VALOR: |  | 109.63
[6 empty] | VALOR BDI (31.96%): |  | 35.04
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 144.67
S151440 - Cabo paralelo PP de cobre, com isolamento para 1000V, seção 3x4,0mm2 (m)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.12 | 16.1308 | 1.9357
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.12 | 19.1152 | 2.2938
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 4.23
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 4.23
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 4.23
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
I043188 | CABO PP ISOLAMENTO 1000V, 3 X 4.00 MM2 - PIRELLI OU EQUIVALENTE |  |  |  | M | 1.02 | 16.85 | 17.187
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 17.19
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 21.42
[6 empty] | VALOR: |  | 21.42
[6 empty] | VALOR BDI (31.96%): |  | 6.85
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 28.27
S151604 - Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 1/2" a 1" (m)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.65 | 16.1308 | 10.485
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.25 | 19.1152 | 4.7788
I010139 | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.15 | 19.1152 | 2.8673
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.1 | 14.0469 | 1.4047
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 19.54
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 19.54
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 19.54
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
I020503 | AREIA LAVADA MEDIA |  |  |  | M3 | 0.0002 | 90 | 0.018
I020505 | CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III |  |  |  | KG | 0.036 | 0.78 | 0.02808
I020508 | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 |  |  |  | KG | 0.03 | 0.46 | 0.0138
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 0.06
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 19.6
[6 empty] | VALOR: |  | 19.6
[6 empty] | VALOR BDI (31.96%): |  | 6.26
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 25.86
S152011 - Terminal para ligação de cabo a barra de 95 mm2 (und)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.45 | 16.1308 | 7.2589
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.45 | 19.1152 | 8.6018
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 15.86
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 15.86
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 15.86
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
I048607 | CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 3/8 X 11/2" |  |  |  | UN | 1 | 15.17 | 15.17
I049807 | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 95 MM2 |  |  |  | UN | 1 | 17.91 | 17.91
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 33.08
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 48.94
[6 empty] | VALOR: |  | 48.94
[6 empty] | VALOR BDI (31.96%): |  | 15.64
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 64.58
S152014 - Terminal para ligação de cabo a barra de 185 mm2 (und)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.5 | 16.1308 | 8.0654
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.5 | 19.1152 | 9.5576
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 17.63
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 17.63
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 17.63
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
I026972 | CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 1/2 X 2" |  |  |  | UN | 1 | 37.31 | 37.31
I049811 | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 185 MM2 |  |  |  | UN | 1 | 39.59 | 39.59
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 76.9
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 94.53
[6 empty] | VALOR: |  | 94.53
[6 empty] | VALOR BDI (31.96%): |  | 30.21
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 124.74
S152015 - Terminal para ligação de cabo a barra de 240 mm2 (und)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.5 | 16.1308 | 8.0654
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 0.5 | 19.1152 | 9.5576
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 17.63
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 17.63
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 17.63
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
I026972 | CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 1/2 X 2" |  |  |  | UN | 1 | 37.31 | 37.31
I049072 | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 240 MM2 |  |  |  | UN | 1 | 45.83 | 45.83
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 83.14
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 100.77
[6 empty] | VALOR: |  | 100.77
[6 empty] | VALOR BDI (31.96%): |  | 32.21
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 132.98
S150633 - Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada (und)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) |  |  |  | H | 1.25 | 16.1308 | 20.1635
I010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) |  |  |  | H | 1.25 | 19.1152 | 23.894
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 44.05
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 44.05
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 44.05
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
I045003 | CAIXA PASSAG. CH 18 C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM |  |  |  | UN | 1 | 57.07 | 57.07
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  | 57.07
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 101.12
[6 empty] | VALOR: |  | 101.13
[6 empty] | VALOR BDI (31.96%): |  | 32.32
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 133.45
COT-SG-DEZ-21-CLI0001 - UNIDADE EVAPORADORA HORIZONTAL ( SPLIT DE PRECISÃO) CAPACIDADE = 36.000 Btu/h (3,0 TR) GABINETE HORIZONTAL COM GRELHA DE ACABAMENTO FILTRAGEM "G4/M5" DESCARTAVÉL RESISTENCIA DE AQUECIMENTO DE 3,0KW DIMENSAO= 1.650x1.050x350mm (LxPxA) PESO APROX.= 250Kg / VAZAO DE AR = 2.0400m³/h ALIMENTAÇÃO ELETRICA = 220V / 3F+T / 60 Hz / 3,0KW / 11,0A REFERENCIA = PWR-FCT036 - G4+M5-EC-X - UNITCOLD - (similar) UNIDADE CONDENSADORA AXIAL VERTICAL CAPACIDADE = 36.000 Btu/h (3,0 TR) DIMENSÃO = 572x572x870mm (LxPxA) / PESO = 60 Kg ALIMENTAÇÃO ELETRICA = 220V / 3F+T / 60 Hz / 4,0KW / 14,5A REFERENCIA = PWR-CDAC-036 - UNITCOLD (similar) (PÇ)
[6 empty] | VALOR: |  | 46607.5
[6 empty] | VALOR BDI (15.57%): |  | 7256.79
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 53864.29
COT-SG-DEZ-21-CLI0002 - CONTROLE LÓGICO PROGRAMÁVEL PARA OPERAÇÃO E CONTROLE DE DOIS EQUIPAMENTOS SENDO UM FUNCIONANDO E UM PARADADO FUNCIONAMENTO ALTERNANDO DE 12 DE EM 12 HORAS ATUANDO POR TEMPERATURA E COM CONTROLE DE UMIDADEINSTALADO A 150 cm DO PISO REFERENCIA = PWR-DXT 215 V1 - (UNITCOLD) (PÇ)
[6 empty] | VALOR: |  | 6432.5
[6 empty] | VALOR BDI (15.57%): |  | 1001.54
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 7434.04
COT-SG-DEZ-21-CLI0003 - UNIDADE EVAPORADORA - TETO CAPACIDADE = 30.000 Btu/h DIMENSÃO = 1200x628x233mm (LxPxA)/ PESO = 26kg UNIDADE CONDENSADORA AXIAL VERTICAL CAPACIDADE = 30.000 Btu/h DIMENSÃO = 565x452x704mm (LxPxA) / PESO= 32,0kg ALIMENTAÇÃO ELETRICA = 220V / 2F+T / 60 Hz / 3,3KW / 14,7A (PÇ)
[6 empty] | VALOR: |  | 7501.15
[6 empty] | VALOR BDI (15.57%): |  | 1167.93
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 8669.08
COT-SG-DEZ-21-CLI0004 - UNIDADE EVAPORADORA HIWALL CAPACIDADE 22.000 Btu/h DIMENSÃO = 998x240x322mm (LxPxA) / PESO= 13,5kg UNIDADE CONDENSADORA AXIAL VERTICAL CAPACIDADE = 22.000 Btu/h / DIMENSÃO = 565x452x704mm (LxPxA) / PESO = 32kg ALIMENTAÇÃO ELETRICA = 220V / 2F+T / 60 Hz / 2,5KW / 11,1A (PÇ)
[6 empty] | VALOR: |  | 3983.16
[6 empty] | VALOR BDI (15.57%): |  | 620.18
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 4603.34
COT-SG-DEZ-21-CLI0005 - UNIDADE CONDENSADORA CAPACIDADE = 229.300Btu/h (24HP) DIMENSAO = 1.760x765x1.695mm (LxPxA) / PESO APROX.= 398Kg ALIMENTAÇÃO ELETRICA = 220V / 3F+T+N / 60 Hz / 14,5KW / 52,8A (PÇ)
[6 empty] | VALOR: |  | 63915.77
[6 empty] | VALOR BDI (15.57%): |  | 9951.69
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 73867.46
COT-SG-DEZ-21-CLI0006 - UNIDADE CONDENSADORA CAPACIDADE = 172.000Btu/h (18HP) DIMENSAO = 1.295x765x1.695mm (LxPxA) / PESO APROX.= 298Kg ALIMENTAÇÃO ELETRICA = 220V / 3F+T+N / 60 Hz / 10,7KW / 39,0A (PÇ)
[6 empty] | VALOR: |  | 55705.12
[6 empty] | VALOR BDI (15.57%): |  | 8673.29
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 64378.41
COT-SG-DEZ-21-CLI0007 - UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 1 VIA CAPACIDADE = 24.000 Btu/h DIMENSÃO= 1.420x500x161mm (LxPxA) / PESO = 19,0Kg ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA = 220V / 2F+T / 60 Hz / 0,08 KW / 0,3A (PÇ)
[6 empty] | VALOR: |  | 4765.27
[6 empty] | VALOR BDI (15.57%): |  | 741.95
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 5507.22
COT-SG-DEZ-21-CLI0008 - UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 1 VIA CAPACIDADE = 19.000 Btu/h DIMENSÃO= 1.420x500x161mm (LxPxA) / PESO = 19,0Kg ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA = 220V / 2F+T / 60 Hz / 0,08 KW / 0,3A (PÇ)
[6 empty] | VALOR: |  | 4396.57
[6 empty] | VALOR BDI (15.57%): |  | 684.55
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 5081.12
COT-SG-DEZ-21-CLI0009 - UNIDADE EVAPORADORA TETO - APARENTE CAPACIDADE = 47.800 Btu/h DIMENSÃO = 1.650x675x235mm (LxPxA) / PESO = 43,0Kg ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA = 220V / 2F+T / 60 Hz / 0,16 KW / 0,9A (PÇ)
[6 empty] | VALOR: |  | 7901.35
[6 empty] | VALOR BDI (15.57%): |  | 1230.24
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 9131.59
COT-SG-DEZ-21-CLI0010 - DERIVAÇÃO EM "Y" PARA CONEXÃO DAS EVAPORADORAS ISOLADA DE FABRICA (PÇ)
[6 empty] | VALOR: |  | 610.93
[6 empty] | VALOR BDI (15.57%): |  | 95.12
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 706.05
COT-SG-DEZ-21-CLI0011 - CONTROLE REMOTO SEM FIO (PÇ)
[6 empty] | VALOR: |  | 200.7
[6 empty] | VALOR BDI (15.57%): |  | 31.25
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 231.95
COT-SG-DEZ-21-CLI0012 - CONTROLADOR CENTRAL COM TELA DO TIPO TOUCH SCREEN DISPLAY DE LCD COM NO MÍNIMO 7 " INSTALADA NA CENTRAL DE VIDEO / TI PARA GERENCIAMENTOS DOS SISTEMAS 01 AO 07 (PÇ)
[6 empty] | VALOR: |  | 10751.24
[6 empty] | VALOR BDI (15.57%): |  | 1673.97
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 12425.21
COT-SG-DEZ-21-CLI0013 - LINHA FRIGORIGENA - 3 / 8" (9,53 mm) parede de 0,79mm ou 1/32" = 0,195 Kg/M (M)
[6 empty] | VALOR: |  | 86.33
[6 empty] | VALOR BDI (31.96%): |  | 27.59
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 113.92
COT-SG-DEZ-21-CLI0014 - LINHA FRIGORIGENA - 5 / 8" (15,88 mm) parede de 0,79mm ou 1/32" = 0,337 Kg/M (M)
[6 empty] | VALOR: |  | 103.67
[6 empty] | VALOR BDI (31.96%): |  | 33.13
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 136.8
COT-SG-DEZ-21-CLI0015 - LINHA FRIGORIGENA - 7 / 8" (22,23 mm) parede de 0,79mm ou 1/32" = 0,478 Kg/M (M)
[6 empty] | VALOR: |  | 118.56
[6 empty] | VALOR BDI (31.96%): |  | 37.89
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 156.45
COT-SG-DEZ-21-CLI0016 - LINHA FRIGORIGENA - 1 1 / 8" (28,60 mm) parede de 0,79mm ou 1/32" = 0,620 Kg/M (M)
[6 empty] | VALOR: |  | 127.78
[6 empty] | VALOR BDI (31.96%): |  | 40.84
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 168.62
COT-SG-DEZ-21-CLI0017 - LINHA FRIGORIGENA - PROTEÇÃO MECANICA COM REVESTIMENTO MULTICAMADAS PLÁSTICAS COM ALUMÍNIO, ALUCLAD (M)
[6 empty] | VALOR: |  | 135.5
[6 empty] | VALOR BDI (31.96%): |  | 43.31
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 178.81
COT-SG-DEZ-21-CLI0023 - SUPORTE PARA FIXAÇÃO EVAPORADOR/CONDENSADOR (PÇ)
[6 empty] | VALOR: |  | 125.75
[6 empty] | VALOR BDI (31.96%): |  | 40.19
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 165.94
COT-SG-DEZ-21-CLI0024 - CALÇO DE NEOPRENE (PÇ)
[6 empty] | VALOR: |  | 21.25
[6 empty] | VALOR BDI (31.96%): |  | 6.79
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 28.04
COT-SG-DEZ-21-CLI0025 - CAIXA DE PASSAGEM PARA INSTALAÇÃO DO SPLIT HI WALL (PÇ)
[6 empty] | VALOR: |  | 44.23
[6 empty] | VALOR BDI (31.96%): |  | 14.14
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 58.37
CP-89865-25935143 - INTERLIGAÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA AO PONTO DE DRENO FORNECIDO JUNTO AO EQUIPAMENTO , INCLUSO TUBULAÇÃO , CONEXÕES, E ACESSÓRIOS ( SISTEMA DE DRENAGEM) (PT)
MATERIAL |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 |  | SINAPI |  | UN | 0.063 | 1.99 | 0.13
00009868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) |  | SINAPI |  | M | 1.05 | 6 | 6.3
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 6.43
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.19 | 17.19 | 3.27
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.19 | 21.94 | 4.17
89868 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  | SINAPI |  | UN | 1 | 4.01 | 4.01
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 11.45
Observações: COPIA SINAPI - ES - 2021/12 BASEADA NA CPU 89865 | [5 empty] | VALOR: |  | 17.88
Observações: COPIA SINAPI - ES - 2021/12 BASEADA NA CPU 89865 | [5 empty] | VALOR BDI (31.96%): |  | 5.71
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 23.59
S030305 - Transporte de material encosta acima, serviço inteiramente manual, a 10m de distância, considerados ao longo da encosta, inclusive carga e descarga (txdam) (und)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
I010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) |  |  |  | H | 1.5 | 14.0469 | 21.0704
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 21.07
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 21.07
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 21.07
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 21.07
[6 empty] | VALOR: |  | 21.08
[6 empty] | VALOR BDI (31.96%): |  | 6.74
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 27.82
CP-97334-79696575 - ASSENTAMENTO DE TUBO EM COBRE FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO (M)
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.075 | 17.19 | 1.29
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.075 | 21.94 | 1.65
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 2.94
Observações: COPIA SINAPI - ES - 2021/12 BASEADO NA CPU 97334 | [5 empty] | VALOR: |  | 2.94
[6 empty] | VALOR BDI (31.96%): |  | 0.94
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 3.88
CP-103275-42862126 - INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFIGERAÇÃO (UN)
SERVICO |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 5.0091 | 21.54 | 107.9
93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 |  | SINAPI |  | CHI | 1.5166 | 153.43 | 232.69
93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 |  | SINAPI |  | CHP | 0.2059 | 302.68 | 62.32
100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 5.0091 | 24.33 | 121.87
[6 empty] | TOTAL SERVICO: |  | 524.78
Observações: COPIA SINAPI - ES - 2021/12 BASEADA NA CPU 103275 | [5 empty] | VALOR: |  | 524.78
[6 empty] | VALOR BDI (31.96%): |  | 167.72
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 692.5
COT-SG-DEZ-21-CLI0027 - LINHA FRIGORIGENA 3 / 8" (9,53 mm) parede de 0,79mm ou 1/32" = 0,195 Kg/M (M)
[6 empty] | VALOR: |  | 86.33
[6 empty] | VALOR BDI (31.96%): |  | 27.59
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 113.92
COT-SG-DEZ-21-CLI0028 - LINHA FRIGORIGENA 1 / 2" (12,70 mm) parede de 1,00mm = 0,331 Kg/M (M)
[6 empty] | VALOR: |  | 100.73
[6 empty] | VALOR BDI (31.96%): |  | 32.19
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 132.92
COT-SG-DEZ-21-CLI0029 - LINHA FRIGORIGENA 5 / 8" (15,88 mm) parede de 1,00mm = 0,420 Kg/M (M)
[6 empty] | VALOR: |  | 107.62
[6 empty] | VALOR BDI (31.96%): |  | 34.4
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 142.02
COT-SG-DEZ-21-CLI0030 - LINHA FRIGORIGENA 3 / 4" (19,05 mm) parede de 1,00mm = 0,510 Kg/M (M)
[6 empty] | VALOR: |  | 117.1
[6 empty] | VALOR BDI (31.96%): |  | 37.43
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 154.53
COT-SG-DEZ-21-CLI0031 - LINHA FRIGORIGENA 7 / 8" (22,23 mm) parede de 1,00mm = 0,600 Kg/M (M)
[6 empty] | VALOR: |  | 124.36
[6 empty] | VALOR BDI (31.96%): |  | 39.75
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 164.11
COT-SG-DEZ-21-CLI0032 - LINHA FRIGORIGENA 1 1 / 8" (28,60 mm) parede de 1,00mm = 0,779 Kg/M (M)
[6 empty] | VALOR: |  | 135.33
[6 empty] | VALOR BDI (31.96%): |  | 43.25
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 178.58
COT-SG-DEZ-21-CLI0033 - LINHA FRIGORIGENA 1 3 / 8" (34,93 mm) parede de 1,58mm ou 1/16" = 1,489 Kg/M (M)
[6 empty] | VALOR: |  | 179.83
[6 empty] | VALOR BDI (31.96%): |  | 57.47
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 237.3
COT-SG-DEZ-21-CLI0034 - CARGA ADICIONAL DE GAS REFRIGERANTE R408 (KG)
[6 empty] | VALOR: |  | 254.05
[6 empty] | VALOR BDI (31.96%): |  | 81.19
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 335.24
COT-SG-DEZ-21-CLI0035 - LUVAS DE COBRE, CURVAS DE COBRE, SOLDA FOSCOPER (VB)
[6 empty] | VALOR: |  | 6562.5
[6 empty] | VALOR BDI (31.96%): |  | 2097.38
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 8659.88
COT-SG-DEZ-21-CLI0036 - NITROGÊNIO (VB)
[6 empty] | VALOR: |  | 3850
[6 empty] | VALOR BDI (31.96%): |  | 1230.46
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 5080.46
COT-SG-DEZ-21-CLI0037 - OXIACETILENO (VB)
[6 empty] | VALOR: |  | 3075
[6 empty] | VALOR BDI (31.96%): |  | 982.77
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 4057.77
COT-SG-DEZ-21-CLI0038 - PROTEÇÃO MECANICA COM REVESTIMENTO MULTICAMADAS PLÁSTICAS COM ALUMÍNIO, ALUCLAD (M)
[6 empty] | VALOR: |  | 135.5
[6 empty] | VALOR BDI (31.96%): |  | 43.31
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 178.81
COT-SG-DEZ-21-CLI0039 - AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO LINHA TRADICIONAL REF. MINI DA VIBRA-STOP ( PARA INSTALAÇÃO NO PISO ) (PÇ)
[6 empty] | VALOR: |  | 54.88
[6 empty] | VALOR BDI (31.96%): |  | 17.54
[6 empty] | VALOR COM BDI: |  | 72.42

## Planilha
ITEM | CÓDIGO | REF. | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO
1 | SERVIÇOS TECNICOS | [7 empty] | 27110.3
1.1 | COMP-82114631 | PRÓPRIA | PROJETO EXECUTIVO DE ELÉTRICA E SPDA PARA O FORTE SÃO JOÃO | UND | 1 | 13167.23 | 31.96 | 17375.48 | 17375.48
1.2 | COMP-61196759 | PRÓPRIA | PROJETO EXECUTIVO CLIMATIZAÇÃO PARA O FORTE SÃO JOÃO | UND | 1 | 3477.55 | 31.96 | 4588.97 | 4588.97
1.3 | COMP-73391733 | PRÓPRIA | ASS BUILT DOS PROJETOS DE CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA DO FORTE SÃO JOÃO | UND | 1 | 3899.55 | 31.96 | 5145.85 | 5145.85
2 | Complementação eletrica | [7 empty] | 86592.75
2.1 | COMP-43195619 | PRÓPRIA | Disjuntor tripolar caixa moldada 600A | UND | 1 | 3871.98 | 31.96 | 5109.46 | 5109.46
2.2 | S151334 | IOPES | Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 200 A, 50KA 220/240V / 25KA 380/415V 20KA/440V (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 1064.66 | 31.96 | 1404.93 | 1404.93
2.3 | S151333 | IOPES | Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 175 A, 50KA 220/240V / 25KA 380/415V (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 3 | 493.4 | 31.96 | 651.09 | 1953.27
2.4 | S151332 | IOPES | Disjuntor caixa moldada termomagnético tripolar 125 A | und | 5 | 431.8 | 31.96 | 569.8 | 2849
2.5 | COMP-96491616 | PRÓPRIA | Disjuntor tripolar caixa moldada 63A | UND | 2 | 410.41 | 31.96 | 541.58 | 1083.16
2.6 | CP-3439-S151337 | PRÓPRIA | DPS classe 2; 175V; 60kA | und | 4 | 226.54 | 31.96 | 298.94 | 1195.76
2.7 | COMP-01578163 | PRÓPRIA | Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT) com capacidade para 700A e 14 disjuntores em caixa moldada | UND | 1 | 13176.37 | 31.96 | 17387.54 | 17387.54
2.8 | S160106 | IOPES | Aterramento com haste de terra 5/8"x2.40m, cabo de cobre nú 6mm2 em caixa de concreto de dimensões internas de 30x30x30cm | und | 12 | 506.77 | 31.96 | 668.73 | 8024.76
2.9 | S160318 | IOPES | Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 60 | 55.86 | 31.96 | 73.71 | 4422.6
2.10 | 92994 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 40 | 127.26 | 31.96 | 167.93 | 6717.2
2.11 | S150932 | IOPES | Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 175 A, 50KA 220/240V / 25KA 380/415V (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 3 | 7.41 | 31.96 | 9.78 | 29.34
2.12 | S150934 | IOPES | Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 400 A, 65KA 220/240V / 36KA 380/415V 35KA 440/460V 25KA 600V (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 19.49 | 31.96 | 25.72 | 51.44
2.13 | S151337 | IOPES | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA. | und | 4 | 185.11 | 31.96 | 244.27 | 977.08
2.14 | S151343 | IOPES | Chave blindada tripolar 600V/800A | und | 1 | 8822.15 | 31.96 | 11641.71 | 11641.71
2.15 | S151347 | IOPES | Fusive NH 300A, tamanho 02 | und | 3 | 109.63 | 31.96 | 144.67 | 434.01
2.16 | S151440 | IOPES | Cabo paralelo PP de cobre, com isolamento para 1000V, seção 3x4,0mm2 | m | 180 | 21.42 | 31.96 | 28.27 | 5088.6
2.17 | S151604 | IOPES | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 1/2" a 1" | m | 180 | 19.6 | 31.96 | 25.86 | 4654.8
2.18 | S152011 | IOPES | Terminal para ligação de cabo a barra de 95 mm2 | und | 60 | 48.94 | 31.96 | 64.58 | 3874.8
2.19 | S152014 | IOPES | Terminal para ligação de cabo a barra de 185 mm2 | und | 12 | 94.53 | 31.96 | 124.74 | 1496.88
2.20 | S152015 | IOPES | Terminal para ligação de cabo a barra de 240 mm2 | und | 10 | 100.77 | 31.96 | 132.98 | 1329.8
2.21 | S160318 | IOPES | Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 66 | 55.86 | 31.96 | 73.71 | 4864.86
2.22 | S150633 | IOPES | Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 15 | 101.13 | 31.96 | 133.45 | 2001.75
3 | EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO | [7 empty] | 636778.49
3.1 | SISTEMA 04 AO 07 = SETUR - AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT | [7 empty] | 146310.8
3.1.1 | COT-SG-DEZ-21-CLI0001 | PRÓPRIA | UNIDADE EVAPORADORA HORIZONTAL ( SPLIT DE PRECISÃO) CAPACIDADE = 36.000 Btu/h (3,0 TR) GABINETE HORIZONTAL COM GRELHA DE ACABAMENTO FILTRAGEM "G4/M5" DESCARTAVÉL RESISTENCIA DE AQUECIMENTO DE 3,0KW DIMENSAO= 1.650x1.050x350mm (LxPxA) PESO APROX.= 250Kg / VAZAO DE AR = 2.0400m³/h ALIMENTAÇÃO ELETRICA = 220V / 3F+T / 60 Hz / 3,0KW / 11,0A REFERENCIA = PWR-FCT036 - G4+M5-EC-X - UNITCOLD - (similar) UNIDADE CONDENSADORA AXIAL VERTICAL CAPACIDADE = 36.000 Btu/h (3,0 TR) DIMENSÃO = 572x572x870mm (LxPxA) / PESO = 60 Kg ALIMENTAÇÃO ELETRICA = 220V / 3F+T / 60 Hz / 4,0KW / 14,5A REFERENCIA = PWR-CDAC-036 - UNITCOLD (similar) - BDI = 15,57 | PÇ | 2 | 46607.5 | 15.57 | 53864.29 | 107728.58
3.1.2 | COT-SG-DEZ-21-CLI0002 | PRÓPRIA | CONTROLE LÓGICO PROGRAMÁVEL PARA OPERAÇÃO E CONTROLE DE DOIS EQUIPAMENTOS SENDO UM FUNCIONANDO E UM PARADADO FUNCIONAMENTO ALTERNANDO DE 12 DE EM 12 HORAS ATUANDO POR TEMPERATURA E COM CONTROLE DE UMIDADEINSTALADO A 150 cm DO PISO REFERENCIA = PWR-DXT 215 V1 - (UNITCOLD) - BDI = 15,57 | PÇ | 1 | 6432.5 | 15.57 | 7434.04 | 7434.04
3.1.3 | COT-SG-DEZ-21-CLI0003 | PRÓPRIA | UNIDADE EVAPORADORA - TETO CAPACIDADE = 30.000 Btu/h DIMENSÃO = 1200x628x233mm (LxPxA)/ PESO = 26kg UNIDADE CONDENSADORA AXIAL VERTICAL CAPACIDADE = 30.000 Btu/h DIMENSÃO = 565x452x704mm (LxPxA) / PESO= 32,0kg ALIMENTAÇÃO ELETRICA = 220V / 2F+T / 60 Hz / 3,3KW / 14,7A - BDI = 15,57 | PÇ | 2 | 7501.15 | 15.57 | 8669.08 | 17338.16
3.1.4 | COT-SG-DEZ-21-CLI0004 | PRÓPRIA | UNIDADE EVAPORADORA HIWALL CAPACIDADE 22.000 Btu/h DIMENSÃO = 998x240x322mm (LxPxA) / PESO= 13,5kg UNIDADE CONDENSADORA AXIAL VERTICAL CAPACIDADE = 22.000 Btu/h / DIMENSÃO = 565x452x704mm (LxPxA) / PESO = 32kg ALIMENTAÇÃO ELETRICA = 220V / 2F+T / 60 Hz / 2,5KW / 11,1A - BDI = 15,57 | PÇ | 3 | 3983.16 | 15.57 | 4603.34 | 13810.02
3.2 | SISTEMA 08 AO 11 = SETUR - AR CONDICIONADO DO TIPO VRF - | [7 empty] | 490467.69
3.2.1 | COT-SG-DEZ-21-CLI0005 | PRÓPRIA | UNIDADE CONDENSADORA CAPACIDADE = 229.300Btu/h (24HP) DIMENSAO = 1.760x765x1.695mm (LxPxA) / PESO APROX.= 398Kg ALIMENTAÇÃO ELETRICA = 220V / 3F+T+N / 60 Hz / 14,5KW / 52,8A - BDI = 15,57 | PÇ | 2 | 63915.77 | 15.57 | 73867.46 | 147734.92
3.2.2 | COT-SG-DEZ-21-CLI0006 | PRÓPRIA | UNIDADE CONDENSADORA CAPACIDADE = 172.000Btu/h (18HP) DIMENSAO = 1.295x765x1.695mm (LxPxA) / PESO APROX.= 298Kg ALIMENTAÇÃO ELETRICA = 220V / 3F+T+N / 60 Hz / 10,7KW / 39,0A - BDI = 15,57 | PÇ | 2 | 55705.12 | 15.57 | 64378.41 | 128756.82
3.2.3 | COT-SG-DEZ-21-CLI0007 | PRÓPRIA | UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 1 VIA CAPACIDADE = 24.000 Btu/h DIMENSÃO= 1.420x500x161mm (LxPxA) / PESO = 19,0Kg ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA = 220V / 2F+T / 60 Hz / 0,08 KW / 0,3A - BDI = 15,57 | PÇ | 13 | 4765.27 | 15.57 | 5507.22 | 71593.86
3.2.4 | COT-SG-DEZ-21-CLI0008 | PRÓPRIA | UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 1 VIA CAPACIDADE = 19.000 Btu/h DIMENSÃO= 1.420x500x161mm (LxPxA) / PESO = 19,0Kg ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA = 220V / 2F+T / 60 Hz / 0,08 KW / 0,3A - BDI = 15,57 | PÇ | 4 | 4396.57 | 15.57 | 5081.12 | 20324.48
3.2.5 | COT-SG-DEZ-21-CLI0009 | PRÓPRIA | UNIDADE EVAPORADORA TETO - APARENTE CAPACIDADE = 47.800 Btu/h DIMENSÃO = 1.650x675x235mm (LxPxA) / PESO = 43,0Kg ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA = 220V / 2F+T / 60 Hz / 0,16 KW / 0,9A - BDI = 15,57 | PÇ | 10 | 7901.35 | 15.57 | 9131.59 | 91315.9
3.2.6 | COT-SG-DEZ-21-CLI0010 | PRÓPRIA | DERIVAÇÃO EM "Y" PARA CONEXÃO DAS EVAPORADORAS ISOLADA DE FABRICA - BDI = 15,57 | PÇ | 22 | 610.93 | 15.57 | 706.05 | 15533.1
3.2.7 | COT-SG-DEZ-21-CLI0011 | PRÓPRIA | CONTROLE REMOTO SEM FIO - BDI = 15,57 | PÇ | 12 | 200.7 | 15.57 | 231.95 | 2783.4
3.2.8 | COT-SG-DEZ-21-CLI0012 | PRÓPRIA | CONTROLADOR CENTRAL COM TELA DO TIPO TOUCH SCREEN DISPLAY DE LCD COM NO MÍNIMO 7 " INSTALADA NA CENTRAL DE VIDEO / TI PARA GERENCIAMENTOS DOS SISTEMAS 01 AO 07 - BDI = 15,57 | PÇ | 1 | 10751.24 | 15.57 | 12425.21 | 12425.21
4 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO | [7 empty] | 410689.89
4.1 | SISTEMA 04 AO 07 = SETUR - AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT | [7 empty] | 84298.96
4.1.1 | COT-SG-DEZ-21-CLI0013 | PRÓPRIA | LINHA FRIGORIGENA - 3 / 8" (9,53 mm) parede de 0,79mm ou 1/32" = 0,195 Kg/M | M | 110 | 86.33 | 31.96 | 113.92 | 12531.2
4.1.2 | COT-SG-DEZ-21-CLI0014 | PRÓPRIA | LINHA FRIGORIGENA - 5 / 8" (15,88 mm) parede de 0,79mm ou 1/32" = 0,337 Kg/M | M | 40 | 103.67 | 31.96 | 136.8 | 5472
4.1.3 | COT-SG-DEZ-21-CLI0015 | PRÓPRIA | LINHA FRIGORIGENA - 7 / 8" (22,23 mm) parede de 0,79mm ou 1/32" = 0,478 Kg/M | M | 30 | 118.56 | 31.96 | 156.45 | 4693.5
4.1.4 | COT-SG-DEZ-21-CLI0016 | PRÓPRIA | LINHA FRIGORIGENA - 1 1 / 8" (28,60 mm) parede de 0,79mm ou 1/32" = 0,620 Kg/M | M | 40 | 127.78 | 31.96 | 168.62 | 6744.8
4.1.5 | COT-SG-DEZ-21-CLI0017 | PRÓPRIA | LINHA FRIGORIGENA - PROTEÇÃO MECANICA COM REVESTIMENTO MULTICAMADAS PLÁSTICAS COM ALUMÍNIO, ALUCLAD | M | 220 | 135.5 | 31.96 | 178.81 | 39338.2
4.1.6 | COT-SG-DEZ-21-CLI0023 | PRÓPRIA | SUPORTE PARA FIXAÇÃO EVAPORADOR/CONDENSADOR | PÇ | 7 | 125.75 | 31.96 | 165.94 | 1161.58
4.1.7 | COT-SG-DEZ-21-CLI0024 | PRÓPRIA | CALÇO DE NEOPRENE | PÇ | 28 | 21.25 | 31.96 | 28.04 | 785.12
4.1.8 | COT-SG-DEZ-21-CLI0025 | PRÓPRIA | CAIXA DE PASSAGEM PARA INSTALAÇÃO DO SPLIT HI WALL | PÇ | 3 | 44.23 | 31.96 | 58.37 | 175.11
4.1.9 | CP-89865-25935143 | PRÓPRIA | INTERLIGAÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA AO PONTO DE DRENO FORNECIDO JUNTO AO EQUIPAMENTO , INCLUSO TUBULAÇÃO , CONEXÕES, E ACESSÓRIOS ( SISTEMA DE DRENAGEM) | PT | 7 | 17.88 | 31.96 | 23.59 | 165.13
4.1.10 | S030305 | IOPES | Transporte de material encosta acima, serviço inteiramente manual, a 10m de distância, considerados ao longo da encosta, inclusive carga e descarga (txdam) | und | 16 | 21.08 | 31.96 | 27.82 | 445.12
4.1.11 | CP-97334-79696575 | PRÓPRIA | ASSENTAMENTO DE TUBO EM COBRE FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO | M | 440 | 2.94 | 31.96 | 3.88 | 1707.2
4.1.12 | CP-103275-42862126 | PRÓPRIA | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFIGERAÇÃO | UN | 16 | 524.78 | 31.96 | 692.5 | 11080
4.2 | SISTEMA 08 AO 11 = SETUR - AR CONDICIONADO DO TIPO VRF - | [7 empty] | 326390.93
4.2.1 | COT-SG-DEZ-21-CLI0027 | PRÓPRIA | LINHA FRIGORIGENA 3 / 8" (9,53 mm) parede de 0,79mm ou 1/32" = 0,195 Kg/M | M | 195 | 86.33 | 31.96 | 113.92 | 22214.4
4.2.2 | COT-SG-DEZ-21-CLI0028 | PRÓPRIA | LINHA FRIGORIGENA 1 / 2" (12,70 mm) parede de 1,00mm = 0,331 Kg/M | M | 15 | 100.73 | 31.96 | 132.92 | 1993.8
4.2.3 | COT-SG-DEZ-21-CLI0029 | PRÓPRIA | LINHA FRIGORIGENA 5 / 8" (15,88 mm) parede de 1,00mm = 0,420 Kg/M | M | 195 | 107.62 | 31.96 | 142.02 | 27693.9
4.2.4 | COT-SG-DEZ-21-CLI0030 | PRÓPRIA | LINHA FRIGORIGENA 3 / 4" (19,05 mm) parede de 1,00mm = 0,510 Kg/M | M | 140 | 117.1 | 31.96 | 154.53 | 21634.2
4.2.5 | COT-SG-DEZ-21-CLI0031 | PRÓPRIA | LINHA FRIGORIGENA 7 / 8" (22,23 mm) parede de 1,00mm = 0,600 Kg/M | M | 35 | 124.36 | 31.96 | 164.11 | 5743.85
4.2.6 | COT-SG-DEZ-21-CLI0032 | PRÓPRIA | LINHA FRIGORIGENA 1 1 / 8" (28,60 mm) parede de 1,00mm = 0,779 Kg/M | M | 85 | 135.33 | 31.96 | 178.58 | 15179.3
4.2.7 | COT-SG-DEZ-21-CLI0033 | PRÓPRIA | LINHA FRIGORIGENA 1 3 / 8" (34,93 mm) parede de 1,58mm ou 1/16" = 1,489 Kg/M | M | 140 | 179.83 | 31.96 | 237.3 | 33222
4.2.8 | COT-SG-DEZ-21-CLI0034 | PRÓPRIA | CARGA ADICIONAL DE GAS REFRIGERANTE R408 | KG | 85 | 254.05 | 31.96 | 335.24 | 28495.4
4.2.9 | COT-SG-DEZ-21-CLI0035 | PRÓPRIA | LUVAS DE COBRE, CURVAS DE COBRE, SOLDA FOSCOPER | VB | 1 | 6562.5 | 31.96 | 8659.88 | 8659.88
4.2.10 | COT-SG-DEZ-21-CLI0036 | PRÓPRIA | NITROGÊNIO | VB | 1 | 3850 | 31.96 | 5080.46 | 5080.46
4.2.11 | COT-SG-DEZ-21-CLI0037 | PRÓPRIA | OXIACETILENO | VB | 1 | 3075 | 31.96 | 4057.77 | 4057.77
4.2.12 | COT-SG-DEZ-21-CLI0038 | PRÓPRIA | PROTEÇÃO MECANICA COM REVESTIMENTO MULTICAMADAS PLÁSTICAS COM ALUMÍNIO, ALUCLAD | M | 700 | 135.5 | 31.96 | 178.81 | 125167
4.2.13 | COT-SG-DEZ-21-CLI0039 | PRÓPRIA | AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO LINHA TRADICIONAL REF. MINI DA VIBRA-STOP ( PARA INSTALAÇÃO NO PISO ) | PÇ | 16 | 54.88 | 31.96 | 72.42 | 1158.72
4.2.14 | CP-89865-25935143 | PRÓPRIA | INTERLIGAÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA AO PONTO DE DRENO FORNECIDO JUNTO AO EQUIPAMENTO , INCLUSO TUBULAÇÃO , CONEXÕES, E ACESSÓRIOS ( SISTEMA DE DRENAGEM) | PT | 27 | 17.88 | 31.96 | 23.59 | 636.93
4.2.15 | S030305 | IOPES | Transporte de material encosta acima, serviço inteiramente manual, a 10m de distância, considerados ao longo da encosta, inclusive carga e descarga (txdam) | und | 31 | 21.08 | 31.96 | 27.82 | 862.42
4.2.16 | CP-97334-79696575 | PRÓPRIA | ASSENTAMENTO DE TUBO EM COBRE FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO | M | 805 | 2.94 | 31.96 | 3.88 | 3123.4
4.2.17 | CP-103275-42862126 | PRÓPRIA | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFIGERAÇÃO | UN | 31 | 524.78 | 31.96 | 692.5 | 21467.5
VALOR TOTAL: | [8 empty] | 1161171.43